## Plano de Teste
Campo | Conteúdo
Nome do Projeto | Rota Fácil - Plataforma de gestão e acompanhamento do transporte escolar municipal
Etapa | 1ª entrega - Planejamento e Arquitetura de Testes
Pessoas Envolvidas / Responsabilidade | Antonia Allana Clarice Ferreira Castro - Criação de casos de testes e execução dos testes do Web Thauã Gabriel Sousa e Silva - Criação de casos de testes e execução dos testes do Backend e Web José Talvan - Criação de casos de testes e execução dos testes do App Gean Ferreira Lourenco - Criação de casos de testes e execução dos testes do App e Web
Funcionalidades ou Módulos | Autenticação e perfis Módulo de usuários Módulo de prefeituras Módulo de estudantes Módulo de motoristas Módulo de rotas Módulo de paradas Módulo de ônibus Módulo de instituições Módulo de viagens check-in por QR Code início/finalização/cancelamento de viagem Módulo de notificações Módulo de auditoria Módulo de relatórios Módulo de análise preditiva mapa de calor mensageria entre serviços
Equipamentos / Softwares | O sistema deve funcionar em um servidor Web com acesso via browser em desktop e dispositivos móveis.
Cronograma | Data de Início e Fim do Projeto: 20/08/2026 – 24/11/2026 Data de Início e Fim do Teste: 05/10/2026 a 20/10/2026
Local dos Testes | O teste será considerado finalizado ao preencher a coluna resultado do teste do documento de caso de teste como "Executado com sucesso"
Critério para considerar o teste finalizado | Na fase de execução, cada caso deverá conter resultado observado, evidência e situação. Para a 1ª entrega, o encerramento ocorre após a consolidação dos artefatos documentais solicitados.

## Casos de Teste
CASOS DE TESTE - ROTA FÁCIL
ID | Requisito/HU | Prioridade | Alvo | Descrição | Pré-condições | Passos | Dados de teste | Resultado esperado | Resultado atual
CT-001 | HU001 | Alta | rota-facil-app | Cadastrar usuário com dados válidos | Tela de cadastro disponível. usuário não cadastrado. | 1. Acessar cadastro. 2. Informar dados pessoais. 3. Selecionar prefeitura. 4. Confirmar. | Dados válidos + prefeitura válida | Conta criada e vinculada à prefeitura selecionada. | Não executado
CT-002 | HU002 | Alta | rota-facil-app | Editar dados do usuário autenticado | Usuário autenticado. | 1. Acessar perfil. 2. Alterar dado editável. 3. Salvar. | Novo valor válido | Dados atualizados e persistidos. | Não executado
CT-003 | HU003 | Alta | rota-facil-app | Excluir/desativar conta após confirmação | Usuário autenticado. Conta existente. | 1. Solicitar exclusão. 2. Confirmar. | Conta do usuário | Conta removida ou desativada conforme regra implementada. | Não executado
CT-004 | HU004 | Alta | rota-facil-app | Vincular usuário a uma prefeitura | Prefeituras cadastradas. | 1. Realizar cadastro. 2. Selecionar prefeitura. 3. Concluir. | Prefeitura A | Usuário fica vinculado à prefeitura selecionada. | Não executado
CT-005 | HU005 | Baixa | rota-facil-app | Registrar avaliação prevista para usuário/motorista | Usuário e alvo de avaliação disponíveis no fluxo. | 1. Abrir perfil/viagem. 2. Informar avaliação. 3. Enviar. | Nota/comentário válido | Avaliação registrada e associada ao contexto correto. | Não executado
CT-006 | HU006 | Alta | rota-facil-app | Visualizar viagens disponíveis da própria prefeitura | Aluno autenticado e vinculado a uma prefeitura com viagens. | 1. Abrir lista de viagens. | Viagens A/B da prefeitura do aluno | Somente viagens associadas à prefeitura do aluno são exibidas. | Não executado
CT-007 | HU007 | Alta | rota-facil-app | Visualizar detalhes de uma viagem | Viagem existente e acessível. | 1. Selecionar viagem. 2. Abrir detalhes. | Viagem cadastrada | Horários, rota e paradas da viagem são exibidos. | Não executado
CT-008 | HU008 | Alta | rota-facil-app | Inscrever aluno em viagem informando instituição | Aluno autenticado. Viagem disponível. Instituição cadastrada. | 1. Selecionar viagem. 2. Informar instituição. 3. Confirmar. | Instituição válida | Inscrição confirmada e aluno associado à viagem. | Não executado
CT-009 | HU009 | Alta | rota-facil-app | Cancelar participação em viagem | Aluno previamente inscrito. | 1. Abrir participação. 2. Cancelar. | Inscrição existente | Aluno é removido da lista da viagem. | Não executado
CT-010 | HU010 | Alta | rota-facil-app | Realizar check-in com QR Code válido | Viagem ativa. QR Code válido. Aluno inscrito. | 1. Abrir check-in. 2. Escanear QR válido. | QR da viagem ativa | Presença do aluno registrada para a viagem. | Não executado
CT-011 | HU010/RF008 | Alta | rota-facil-app | Impedir segundo check-in na mesma viagem | Aluno já realizou check-in na viagem. | 1. Escanear novamente o QR da mesma viagem. | Mesmo QR + mesma viagem | Segundo check-in é recusado; registro permanece único. | Não executado
CT-012 | HU010/RF015 | Alta | rota-facil-app | Recusar QR Code inválido ou fora de viagem ativa | Viagem inativa ou QR inválido. | 1. Tentar escanear QR inválido/inativo. | QR inválido / viagem inativa | Check-in não é registrado e o usuário recebe indicação do motivo. | Não executado
CT-013 | HU011 | Alta | rota-facil-app | Visualizar pontos da rota | Viagem com rota e paradas cadastradas. | 1. Abrir rota da viagem. | Rota com N paradas | Todas as paradas são exibidas. | Não executado
CT-014 | HU012 | Média | rota-facil-app | Solicitar mudança de prefeitura | Aluno autenticado e vinculado à prefeitura A. | 1. Solicitar mudança. 2. Escolher prefeitura B. 3. Enviar. | Prefeitura B | Solicitação fica pendente de aprovação. | Não executado
CT-015 | HU013 | Alta | rota-facil-app | Visualizar viagens do dia do motorista | Motorista autenticado com viagens atribuídas. | 1. Abrir viagens do dia. | Data corrente + viagens atribuídas | Sistema lista as viagens do dia definidas para o motorista. | Não executado
CT-016 | HU014 | Alta | rota-facil-app | Iniciar viagem e gerar QR Code | Viagem pendente. Motorista autorizado. | 1. Abrir viagem. 2. Iniciar. | Viagem pendente | Horário de início registrado e QR Code gerado. | Não executado
CT-017 | HU015 | Baixa | rota-facil-app | Finalizar viagem em andamento | Viagem iniciada. | 1. Abrir viagem. 2. Finalizar. | Viagem em andamento | Horário de término registrado e estado atualizado. | Não executado
CT-018 | HU016 | Alta | rota-facil-app | Cancelar viagem com justificativa | Viagem cadastrada. Motorista autorizado. | 1. Abrir cancelamento. 2. Informar motivo. 3. Confirmar. | Motivo não vazio | Viagem cancelada e usuários vinculados notificados. | Não executado
CT-019 | HU016/RF013 | Alta | rota-facil-app | Impedir cancelamento sem justificativa | Viagem cadastrada. Motorista autorizado. | 1. Solicitar cancelamento. 2. Deixar motivo vazio. 3. Confirmar. | Motivo vazio | Cancelamento não é concluído até que a justificativa seja informada. | Não executado
CT-020 | HU017 | Média | rota-facil-app | Visualizar alunos da viagem | Motorista autenticado. Viagem ativa com alunos. | 1. Abrir viagem. 2. Acessar lista de alunos. | Lista de alunos | Alunos vinculados à viagem são exibidos. | Não executado
CT-021 | HU018 | Média | rota-facil-app | Visualizar sequência de paradas da rota | Motorista com viagem/rota válida. | 1. Abrir rota. 2. Visualizar paradas. | Rota com sequência definida | Paradas aparecem na sequência correta. | Não executado
CT-022 | HU019/RF017 | Alta | rota-facil-prefecture | Criar, editar e excluir rota como Prefeitura | Usuário Prefeitura autenticado. | 1. Criar rota. 2. Editar dados. 3. Excluir rota. | Nome + descrição + paradas | Operações CRUD são realizadas e persistidas. | Não executado
CT-023 | HU020/RF018 | Alta | rota-facil-prefecture | Gerenciar veículos | Usuário Prefeitura autenticado. | 1. Criar veículos. 2. Editar. 3. Excluir. | Capacidade + identificação + placa | CRUD de veículos funciona conforme permissão. | Não executado
CT-024 | HU021 | Alta | rota-facil-prefecture | Gerenciar motoristas | Usuário Prefeitura autenticado. | 1. Criar/editar motorista. 2. Salvar. | Dados válidos | Motorista é criado/atualizado corretamente. | Não executado
CT-025 | HU022 | Alta | rota-facil-prefecture | Gerenciar instituições | Usuário Prefeitura autenticado. | 1. Criar/editar instituição. 2. Salvar. | Nome válido | Instituição é persistida corretamente. | Não executado
CT-026 | HU023 | Alta | rota-facil-prefecture | Gerar relatório com dados existentes | Usuário Prefeitura autenticado. Dados de viagens disponíveis. | 1. Abrir relatórios. 2. Gerar relatório. | Período com registros | Relatório é gerado com dados correspondentes ao filtro. | Não executado
CT-027 | HU024 | Alta | Backend / serviços | Registrar ausência quando aluno não realiza check-in | Viagem finalizada. Aluno inscrito sem check-in. | 1. Finalizar viagem. 2. Processar rotina de ausência. | Aluno sem check-in | Ausência é registrada automaticamente. | Não executado
CT-028 | HU025 | Alta | Backend / serviços | Enviar notificação após evento relevante | Evento configurado, como cancelamento. | 1. Executar evento. 2. Processar mensagem. | Cancelamento de viagem | Notificação é gerada/enviada ao público afetado. | Não executado
CT-029 | HU026 | Média | rota-facil-prefecture | Gerar QR Code válido para viagem iniciada | Viagem iniciada. Usuário autorizado. | 1. Abrir função de QR Code. 2. Gerar. | Viagem ativa | QR Code é gerado e associado à viagem ativa. | Não executado
CT-030 | RF001/RNF009 | Alta | Todos os componentes | Restringir operações conforme perfil | Usuário Aluno/Motorista autenticado. | 1. Acessar operação exclusiva da Prefeitura. 2. Tentar executar. | Perfis Aluno e Motorista | Acesso/ação é negado conforme regra de autorização. | Não executado
CT-031 | RNF008 | Alta | Todos os componentes | Exigir autenticação para acesso ao sistema | Sessão inexistente. | 1. Abrir rota protegida. | Sem token/sessão | Usuário é direcionado ao fluxo de autenticação e não acessa conteúdo protegido. | Não executado
CT-032 | RF020/RNF006 | Alta | Backend / serviços | Registrar auditoria de operação sensível | Usuário autorizado. Banco disponível. | 1. Executar criação/alteração/exclusão. 2. Consultar auditoria. | Operação sensível | Registro de auditoria contém ação, contexto e momento da operação; não pode ser alterado pelo usuário. | Não executado
CT-033 | RNF011 | Alta | Backend / RabbitMQ | Publicar e consumir evento assíncrono | Broker disponível. Produtor e consumidor ativos. | 1. Executar evento. 2. Verificar publicação. 3. Verificar consumo. | Evento de início/cancelamento | Evento é publicado e processado pelo consumidor correspondente. | Não executado
CT-034 | Projeto Integrador §3.2 | Alta | Backend / RabbitMQ | Planejar falha de consumidor com DLQ | Broker, fila e DLQ configurados. Cenário preparado. | 1. Induzir falha do consumidor. 2. Publicar mensagem. 3. Verificar tratamento. 4. Planejar reprocessamento. | Mensagem inválida ou consumidor indisponível | Falha é evidenciada e a mensagem é direcionada à DLQ conforme arquitetura adotada; reprocessamento documentado na execução. | Não executado
CT-035 | RNF001 | Alta | rota-facil-app; rota-facil-prefecture | Validar responsividade nos tamanhos previstos | Aplicação disponível em navegador/dispositivo de teste. | 1. Abrir fluxo crítico em desktop. 2. Repetir em viewport mobile. | Desktop + mobile | Conteúdo e controles permanecem utilizáveis nos tamanhos previstos. | Não executado
CT-036 | RNF012/RNF013 | Alta | Infraestrutura | Validar isolamento e inicialização dos serviços | Docker/Compose disponível. Serviços configurados. | 1. Inicializar ambiente. 2. Verificar serviços. 3. Confirmar comunicação prevista. | Ambiente distribuído | Serviços iniciam de forma isolada e comunicam-se pelos canais definidos. | Não executado

## Resultados parciais
Relatório de Resumo de Teste
Nome do Projeto: | Sistema de Apoio a Tomada de Decisão
Data início teste: | 2026-10-05
Data fim teste | 2026-12-20
Descrição | Com a criação dos casos de teste previamente facilitou a detecção e a correção dos erros. O relatório de incidência de teste demonstrou de forma clara a correção do programador e o momento certo para o retorno para equipe de teste, na qual foi realizado o teste novamente.
Pessoas envolvidas | Antonia Allana Clarice Ferreira Castro Thauã Gabriel Sousa e Silva José Talvan Gean Ferreira Lourenco
Números dos testes
Casos de testes criados antes do teste | 36
Casos de testes criados durante o teste | 0
Casos de testes executados | 0
Casos de teste com sucesso | 0
Casos de teste com erro | 0
Casos de testes enviados para correção | 0
Percentual
Casos de testes executados | 0%
Casos de testes executados com sucesso | 0%
Casos de testes com incidência de erro | 0%
Casos de testes corrigidos pelo desenvolvedor | 0%